## Integración_PAA
Versión X - Fecha
11
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
01
05
Integración
Plan de Acción Anual
10
PETI
Plan Estratégico de TIC
12
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
06
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan Anual de Vacantes
01
PINAR
Plan Institucional de Archivos
02
Plan
Anual de Adquisiciones
05
Plan Estratégico de Talento Humano
08
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
09
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan de Acción Anual
07
Plan de Incentivos Institucionales
UIAF
Para ver las actividades programadas para cada uno de los planes, dar clic sobre cada botón.
Otros planes

## Plan_de_Acción_Anual_2020
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea | Responsable de Ejecutar Tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Plan Dto. 612 Asociado | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - Establecer la Política Ruta de la Felicidad y sus Planes Correspondientes | SAF | Calidad de Vida laboral | Promoción y prevención de la Salud, actividades deportivas, actividades recreativas, actividades artisticas y culturales, incentivos estimulos y reconocimientos, Salario emocional Plan Mind Gym | SAF, IDG | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO Y OTROS | TALENTO HUMANO | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - Aplicar mecanismos que permitan evaluar la productividad de los servidores | SAF | Propuesta de metodologia evaluación de producttvidad 360° | Metodologia para evaluar la productividad de los servidores | SAF | ENERO | JUNIO | OTROS | TALENTO HUMANO | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.4 - Aplicar mecanismos que permitan evaluar la felicidad de los servidores | SAF | Encuesta clima laboral, Encuesta de la Felicidad | Evaluar y tomar acciones frente a los resultados de la encuesta | SAF | JUNIO | DICIEMBRE | OTROS | TALENTO HUMANO | PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 -Establecer la Poítica Ruta de la Felicidad y sus Planes Correspondientes | SAF | Higiene y Seguridad Industrial | Inspecciones, mediciones higienicas., investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspecciones con el COPASST a las instalaciones, equipos de emergencia y señalización | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | COMUNICACIONES Y SAF | Comités | Capacitaciones al COPASST, Seguimiento a las reuniones del COPASST | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Medicina Preventiva | Profesiograma, seguimiento a los resultados de Riesgo Sicosocial, programas de estilo de vida | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Gestión Ambiental | Diseño e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Respuesta a emergencias | Capacitar a las Brigadas de emergencia | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | MARZO | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO | PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Estrategia 1. Prioridad: Incrementar los casos operacionales del lavado de activos y la financiación del terrorismo con el fin de prevenir y detectar el lavado sofisticado y sus redes conexas Objetivo Estratégico OE 1.1 Identificar casos de lavado sofisticado; Objetivo Estratégico OE 1.2 Aumentar la dinámica y la efectividad del G6 mediante trabajo conjunto; Objetivo Estratégico OE 1.3 Analizar la totalidad de la información reportada en UIAF | SAO, SAE, ANALITICA, SIN | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Capacitaciones virtuales con diferentes entidades publicas 2. Desarrollar el plan de multiplicadores, el cual consiste en transferir el conocimiento de servidor a servidor y fortalecer las competencias de los funcionarios en las areas misionales de la entidad como capacitación lectura de ROS, Taller Juego de Roles, Fundamentos de lavado de Activos y sus delitos fuente, escritura de ROS, fundamentos de lavado de activos y sus delitos fuente, I2, Excel avanzado y aplicado, base de datos SQL. 3. Programa de formación en Machine Learning y Data 4. Fromación en administración de riesgos y aduditoria forense 5. Formación en inteligencia, seguridad y defensa Nacional | funcionarios de SAO, SAE, SIN | ENERO | DICIEMBRE | INVERSION Y OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Estrategia 2. Prevención: Aumentar la efectividad en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, para que los actores del Sistema ALA-CFT adopten mecanismos, instrumentos y medidas, que además de ajustarse a las 40 Recomendaciones de GAFI y los atributos definidos por la Unidad, se logre obtener información de calidad para el Sistema Dinámico y Efectivo, con el fin de proteger la economía nacional y contribuir con el bienestar de los colombianos Objetivo Estratégico OE 2.1 Fortalecer la coordinación entre los actores responsables para dinamizar el Sistema ALA CTF; Objetivo Estratégico OE 2.2 Establecer mecanismos de aprendizaje para los actores del Sistema ALA-CFT | COMUNICACIONES, SAE | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Formación a través de expertos nacionales e internacionales en el marco de la cooperacion y coordinación, los temas principales son: administración de riesgos – SARLAFT: Perspectiva bancaria, prevención del fraude, psicologia del defraudador, comercio exterior aduanas y operardor económico autorizado | Entidades públicas en coordinación con SAE y comunicaciones | FEBRERO | SEPTIEMBRE | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF Y COMUNICACIONES | Creación Valor Público | 1. Actualizacion en MIPG II, 2. Plan institucional de Capacitación, 3. Plan de bienestar | SAF | ABRIL | JUNIO | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Estrategias 7. Gestión de la administración: Hacer uso de la cultura de "hacer bien las cosas" donde se refleje la calidad y la integridad de toda la Unidad, con el fin de posicionar a la UIAF como un modelo moderno de gestión pública. Objetivo Estratégico OE 7.1 Coordinar el funciamiento del sistema de gestión SIG | SAF | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Sistema Integrado de Conservación - SIC (Gestión Documental), Archivo General de la Nación . 2. Etiqueta y protocolo, 3. Auditor interno ISO 27001, 4. Seguridad vial convivencia ciudadana | SAF | ABRIL | ABRIL | INVERSION Y OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación: Implementar proyectos de trasformación tecnológica que soporten el desarrollo del Sistema dinámico y efectivo de la Unidad, apalancándose en herramientas innovadoras como machine Liaoning, procesamiento de redes complejas, modelos matemáticos computacionales, ingeniería de software y flujos de trabajo, para optimiza y potencializar los procesos misionales del ciclo de inteligencia determinados por la entidad, y así se entreguen información oportuna para la toma de decisiones. Objetivo Estratégico OE 4.1 Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información. | SIN | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Operación Data Protection Suite, IPv6 , herramientas de seguridad. | SIN | ENERO | DICIEMBRE | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Adquirir o adecuar un espacio para la conservación y custodia de los documentos del archivo central de la UIAF. | Adquirir un espacio y contratar una firma encargada de realizar la adecuación de un área de almacenamiento que cumpla con las características exigidas por el Archivo General de la Nación, en materia de conservación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Abril de 2020 | Agosto de 2020 | Inversión | Política de Gestión Documental | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Formular y adoptar el Sistema Integrado de Conservación | Realizar la formulación del SIC, del cual la entidad cuenta con el Documento prliminar de Hoja de Ruta para su implementación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Agosto de 2020 | Noviembre de 2020 | Inversión | Política de Gestión Documental | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Realizar las transferencias documentales primarias, teniendo en cuenta las TRD | Retomar el proceso, y elaborar el cronogramna de transferencias documentales, teniendo en cuenta que se debió interrupmpir en el año 2015, debido a la falta de un espacio que cuente con las características técnicas adecuadas para la conservación de documentos con valores secundarios. | Toda la UIAF, teniendo en cuenta que todas las áreas deben elaborar las transferencias documentales, de acuerdo con las TRD | Agosto de 2020 | Diciembre de 2020 | No requiere | Política de Gestión Documental | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Terminar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental | Culminar el proceso teniendo en cuenta que se han enviado al AGN en tres ocasiones y aún no se han cumplido los requisitos para su aprobación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 5 de febrero de 2020 | Agosto de 2020 | No requiere presupuesto | Política de Gestión Documental | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Aprobar, publicar e implementar el Programa de Gestión Documental de la Unidad | Aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta que el PGD ya fue elaborado en Diciembre de 2019, falta su aprobación e implementación y seguimiento. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero de 2020 | Constante | No requiere presupuesto | Política de Gestión Documental | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.1 - R2D2 | Subdirección de Informática | Cargue de información Consultas Algoritmos | ETL para el cargue de información Aplicativo para consultas Algoritmos de búsqueda | SIN | 2020-02-03 | 2020-05-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.2 - MUSEO | Subdirección de Informática | Solicitar cotizaciones a proveedores de software | Gestión y recopilación de cotizaciones del software a implementar basados en la especificación realizada en el contrato 19-2019 | SIN | 2020-01-30 | 2020-02-13 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Realizar documentación contractual | Estudios previos y /o gestión con INL para adelantar la contratación de la empresa que desarrollará el software. | Contratos - SIN | 2020-02-14 | 2020-03-13 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Fase de validación y replanteamiento de funcionalidades | Revisión y redefinición de requerimientos de acuerdo con las necesidades y situación actual de la entidad | Contratista - Todas las áreas | 2020-03-30 | 2020-04-27 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Implementación de las funcionalidades y validación interna | Desarrollo bajo metodología ágil de los casos de uso especificados y validación por parte de los usuarios. | Contratista - Todas las áreas | 2020-05-04 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Informes de seguimiento y gestión contractual | Gestión documental y seguimiento contractual al desarrollo del proyecto (las fechas dependen de lo que se pacte en el contrato) | SIN | - | - | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.3 - Centro Alterno de Datos : puesto en funcionamiento | Subdirección de Informática | Se definirá la prioridad en la implementación del centro alterno, y con base en ella se cotizara y realizara el proceso de contratación con la empresa mas idónea para esta implementación. | Definida la prioridad de esta fase se debe definir el proveedor y estructurar el pan de trabajo para la implementación. | SIN, Proveedor | 1930-01-01 | Septiembre | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.4 - Sistema Macro sectorial (SIMS) | Subdirección de Informática | Revisión estado actual | Verificación del estado | SAE -SIN | 2020-01-27 | 2020-01-31 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Definición de fuentes de información | definir orígenes de información | SAE | 2/3/20 | 2/7/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Automatizar recepción y carga de la información en una bodega de datos | ETL de cargue | SIN | 2/10/20 | 2/21/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Escribir mini-manual de PowerBI | Ayuda para Power BI | SIN | 2/10/20 | 2/21/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Definir Sprint de acuerdo a priorización de los temas | contrición de plan de trabajo | SIN-SAE | 2/24/20 | 2/28/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Sprint I | Desarrollo del producto | SIN | 2020-03-02 | 16/26/2020 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.5 - Sistema de Auto diligenciamiento de la ENR | Subdirección de Informática | Identificación de nuevas funcionalidades y mejoras dentro del sistema de información | Análisis de las funcionalidades implementadas y los nuevos requerimientos para que el sistema de información cumpla con lo que requiere actualmente la entidad. | SAE-SIN | 2020-02-10 | 2020-02-28 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Implementación de las funcionalidades y validación interna | Desarrollo bajo metodología ágil de las funcionalidades identificadas en la fase previa y validación por parte de los usuarios. | Contratista-SIN | 2020-03-02 | 2020-06-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Puesta en producción del aplicativo ENR Digital | Creación del ambiente productivo para el aplicativo | Contratista-SIN | 2020-06-22 | 2020-06-30 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.6 - Sistema Estadístico ALA - CTF | Subdirección de Informática | Reuniones de comentarios y dudas técnicas con las entidades | Revisión de comentarios y dudas técnicas de los anexos propuestos para el envío de información estadística ALA/CFT | SAE-SIN | 2020-01-14 | 2020-01-30 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Alistamiento interno para recepción de anexos sistema estadístico | Creación de bases de datos ambientes de pruebas y producción, creación de usuarios, creación de plantillas para anexos, utilidades de Excel, | SIN | 2020-02-03 | 2020-02-14 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Envió de anexos técnicos | Primer envío de los anexos por parte de las entidades responsables. | Entidades | 2020-03-31 | 2020-04-20 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.7 - SIREL II (personalizar ROS por sector) | Subdirección de Informática | Definición de variables que se tendrán en cuenta para cada uno de los sectores | Análisis por sector de los formularios de ROS (Las fechas dependen de SAE) | SAE | 2020-01-15 | 2020-06-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Diseño e implementación de los nuevos formularios en SIREL | Implementación de los formularios identificados en la fase previa | SIN | 2020-06-15 | 2020-12-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.8 - ORO | Subdirección de Informática | Definición e identificación de cambios y/o mejoras en las consultas | Reuniones con los usuarios para identificar los cambios y/o mejoras en las consultas de SICON. | SAO - SIN | 2020-03-30 | 2020-04-20 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Implementación de cambios en SICON, bases de datos | Modificaciones de acuerdo con las especificaciones realizadas previamente | SIN | 2020-05-01 | 2020-05-29 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.9 - SICON II | Subdirección de Informática | Análisis de la situación actual, repositorios, migraciones, datos | Revisión de los ambientes y demás variables relevantes para realizar los cambios al aplicativo | SIN | 2020-04-21 | 2020-04-30 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Implementación de cambios en SICON, bases de datos | Modificaciones de acuerdo con las especificaciones realizadas previamente | SIN | 2020-05-01 | 2020-05-29 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Validaciones de usuario final - mantenimiento y correcciones | Verificación de | SAO | 2020-06-01 | 2020-06-19 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.10 - Interacción: tipologías y señales de alerta | Subdirección de Informática | gestión pre-contra actual Estudios previos Contratación Ejecución | Gestion para el desarrollo de Museo | SIN | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.11 - Yo y nuestra Web | Subdirección de Informática | Definición de requerimientos y alcance. | Realizar la especificación del alcance del proyecto (hosting, gestor de contenidos, módulos pqrs, chat, lineamientos gobierno digital) con alojamiento en la UIAF | SIN - COMUNICACIONES | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Realizar el proceso de contratación | Revisar las propuestas de desarrollo Realizar los estudios previos Seleccionar el proveedor | SIN - COMUNICACIONES | 2020-02-17 | 2020-02-21 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
|  | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | SIN - COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-12-20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Definición del alcance. Revisión de empresas con experiencia en el SGSI | Definir el alcance del proyecto. Buscar proveedores que tenga experiencia en implementación del SGSI. | SIN | 2020-01-15 | 2020-03-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Realizar el proceso de contratación | * Realizar los estudios previos. * Realizar proceso contractual * Firma del contrato | SIN | 2020-01-20 | 2020-04-17 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
| Subdirección de Informática | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | SIN | 2020-03-09 | 2020-12-20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.13 - Diseño e implementación de Macro red Criminal. Etapa I | Subdirección de Informática | Soporte a la infraestructura y automatización de rutinas | Apoyo a la labor realizar en análisis y desarrollo | SIN | 2020-03-15 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.14 - Índice de riesgo multidimensional + monitoreo continuo | Subdirección de Informática | Soporte a la infraestructura y automatización de rutinas | Apoyo a la labor realizar en análisis y desarrollo | SIN | 2020-03-15 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.2 - Centralizar las diferentes entradas de información y atender las necesidades de la áreas y demás instancias Proyecto PRO 4.1 - R2D2 | Subdirección de Informática | Cargue de información Consultas Algoritmos | ETL para el cargue de información Aplicativo para consultas Algoritmos de búsqueda | SIN | 2020-02-03 | 2020-05-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea) | PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Definir el plan de ruta del SGSI y ejecutar las actividades definidas en el 2020. | Definir el plan de ruta del SGSI y ejecutar las actividades definidas en el 2020. | Oficial de Seguridad | 2020-03-10 | 2020-12-31 | Inversión | Seguridad Digital | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Planeación y ejecución de la Cuarta Jornada de la Seguridad de la Información. | Planeación y ejecución de la Cuarta Jornada de la Seguridad de la Información. | Oficial de Seguridad | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Otros | Seguridad Digital | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Oficial de Seguridad | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Otros | Seguridad Digital | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

## PETH
PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO
01
Plan Anual de Vacantes
02
Plan de Previsión de Recursos Humanos
03
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
05
Plan Institucional de Capacitación
04
Plan de Incentivos Institucionales
Conforme lo establecido en la "Guía de gestión estratégica del talento humano GETH" del Departamento Administrativo de la Función Pública, el diseño de la Planeación Estratégica del Talento Humano contempla entre otros, el Plan Anual de Vacantes, El Plan de Previsión de Recursos Humanos, El Plan Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación haga clic sobre el Plan que desee consultar en detalle.

## Plan_de_Incentivos
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS INSTITUCIONALES
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 - Establecer la Política Ruta de la Felicidad y sus Planes Correspondientes | SAF | Calidad de Vida laboral | Promoción y prevención de la Salud, actividades deportivas, actividades recreativas, actividades artisticas y culturales, incentivos estimulos y reconocimientos, Salario emocional Plan Mind Gym | SAF, IDG | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO Y OTROS | TALENTO HUMANO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.3 - Aplicar mecanismos que permitan evaluar la productividad de los servidores | SAF | Propuesta de metodologia evaluación de producttvidad 360° | Metodologia para evaluar la productividad de los servidores | SAF | ENERO | JUNIO | OTROS | TALENTO HUMANO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.4 - Aplicar mecanismos que permitan evaluar la felicidad de los servidores | SAF | Encuesta clima laboral, Encuesta de la Felicidad | Evaluar y tomar acciones frente a los resultados de la encuesta | SAF | JUNIO | DICIEMBRE | OTROS | TALENTO HUMANO

## PSST
PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PSST
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.1 -Establecer la Poítica Ruta de la Felicidad y sus Planes Correspondientes | SAF | Higiene y Seguridad Industrial | Inspecciones, mediciones higienicas., investigación de accidentes y enfermedades laborales, inspecciones con el COPASST a las instalaciones, equipos de emergencia y señalización | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | COMUNICACIONES Y SAF | Comités | Capacitaciones al COPASST, Seguimiento a las reuniones del COPASST | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Medicina Preventiva | Profesiograma, seguimiento a los resultados de Riesgo Sicosocial, programas de estilo de vida | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Gestión Ambiental | Diseño e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | DICIEMBRE | FUNCIONAMIENTO | GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF | Respuesta a emergencias | Capacitar a las Brigadas de emergencia | SAF Y ASESOR EXTERNO | ENERO | MARZO | FUNCIONAMIENTO | TALENTO HUMANO

## PIC
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 1. Prioridad: Incrementar los casos operacionales del lavado de activos y la financiación del terrorismo con el fin de prevenir y detectar el lavado sofisticado y sus redes conexas Objetivo Estratégico OE 1.1 Identificar casos de lavado sofisticado; Objetivo Estratégico OE 1.2 Aumentar la dinámica y la efectividad del G6 mediante trabajo conjunto; Objetivo Estratégico OE 1.3 Analizar la totalidad de la información reportada en UIAF | SAO, SAE, ANALITICA, SIN | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Capacitaciones virtuales con diferentes entidades publicas 2. Desarrollar el plan de multiplicadores, el cual consiste en transferir el conocimiento de servidor a servidor y fortalecer las competencias de los funcionarios en las areas misionales de la entidad como capacitación lectura de ROS, Taller Juego de Roles, Fundamentos de lavado de Activos y sus delitos fuente, escritura de ROS, fundamentos de lavado de activos y sus delitos fuente, I2, Excel avanzado y aplicado, base de datos SQL. 3. Programa de formación en Machine Learning y Data 4. Fromación en administración de riesgos y aduditoria forense 5. Formación en inteligencia, seguridad y defensa Nacional | funcionarios de SAO, SAE, SIN | ENERO | DICIEMBRE | INVERSION Y OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Estrategia 2. Prevención: Aumentar la efectividad en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, para que los actores del Sistema ALA-CFT adopten mecanismos, instrumentos y medidas, que además de ajustarse a las 40 Recomendaciones de GAFI y los atributos definidos por la Unidad, se logre obtener información de calidad para el Sistema Dinámico y Efectivo, con el fin de proteger la economía nacional y contribuir con el bienestar de los colombianos Objetivo Estratégico OE 2.1 Fortalecer la coordinación entre los actores responsables para dinamizar el Sistema ALA CTF; Objetivo Estratégico OE 2.2 Establecer mecanismos de aprendizaje para los actores del Sistema ALA-CFT | COMUNICACIONES, SAE | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Formación a través de expertos nacionales e internacionales en el marco de la cooperacion y coordinación, los temas principales son: administración de riesgos – SARLAFT: Perspectiva bancaria, prevención del fraude, psicologia del defraudador, comercio exterior aduanas y operardor económico autorizado | Entidades públicas en coordinación con SAE y comunicaciones | FEBRERO | SEPTIEMBRE | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Estrategia 6 - Política Ruta de la Felicidad: capital humano + conocimiento Objetivo Estratégico OE 6.2 - Crear estrategias comunicacionales con el fin de que todos los servidores incorporen la política y los beneficios de la misma | SAF Y COMUNICACIONES | Creación Valor Público | 1. Actualizacion en MIPG II, 2. Plan institucional de Capacitación, 3. Plan de bienestar | SAF | ABRIL | JUNIO | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Estrategias 7. Gestión de la administración: Hacer uso de la cultura de "hacer bien las cosas" donde se refleje la calidad y la integridad de toda la Unidad, con el fin de posicionar a la UIAF como un modelo moderno de gestión pública. Objetivo Estratégico OE 7.1 Coordinar el funciamiento del sistema de gestión SIG | SAF | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Sistema Integrado de Conservación - SIC (Gestión Documental), Archivo General de la Nación . 2. Etiqueta y protocolo, 3. Auditor interno ISO 27001, 4. Seguridad vial convivencia ciudadana | SAF | ABRIL | ABRIL | INVERSION Y OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
Estrategia 4. Transformación tecnológica e innovación: Implementar proyectos de trasformación tecnológica que soporten el desarrollo del Sistema dinámico y efectivo de la Unidad, apalancándose en herramientas innovadoras como machine Liaoning, procesamiento de redes complejas, modelos matemáticos computacionales, ingeniería de software y flujos de trabajo, para optimiza y potencializar los procesos misionales del ciclo de inteligencia determinados por la entidad, y así se entreguen información oportuna para la toma de decisiones. Objetivo Estratégico OE 4.1 Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información. | SIN | Capacitaciones Gestión del conocimiento | 1. Operación Data Protection Suite, IPv6 , herramientas de seguridad. | SIN | ENERO | DICIEMBRE | OTROS | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN

## PINAR
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Adquirir o adecuar un espacio para la conservación y custodia de los documentos del archivo central de la UIAF. | Adquirir un espacio y contratar una firma encargada de realizar la adecuación de un área de almacenamiento que cumpla con las características exigidas por el Archivo General de la Nación, en materia de conservación de documentos. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Abril de 2020 | Agosto de 2020 | Inversión | Política de Gestión Documental
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Formular y adoptar el Sistema Integrado de Conservación | Realizar la formulación del SIC, del cual la entidad cuenta con el Documento prliminar de Hoja de Ruta para su implementación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Agosto de 2020 | Noviembre de 2020 | Inversión | Política de Gestión Documental
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Realizar las transferencias documentales primarias, teniendo en cuenta las TRD | Retomar el proceso, y elaborar el cronogramna de transferencias documentales, teniendo en cuenta que se debió interrupmpir en el año 2015, debido a la falta de un espacio que cuente con las características técnicas adecuadas para la conservación de documentos con valores secundarios. | Toda la UIAF, teniendo en cuenta que todas las áreas deben elaborar las transferencias documentales, de acuerdo con las TRD | Agosto de 2020 | Diciembre de 2020 | No requiere | Política de Gestión Documental
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Terminar el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental | Culminar el proceso teniendo en cuenta que se han enviado al AGN en tres ocasiones y aún no se han cumplido los requisitos para su aprobación. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | 5 de febrero de 2020 | Agosto de 2020 | No requiere presupuesto | Política de Gestión Documental
Estrategia 7 -Gestión de la administración Objetivo Estratégico OE 7.2 - Mejorar la calificación del modelo MIPG Actividad de Contribución ADC 7.2 - Implementación del programa de gestión documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Aprobar, publicar e implementar el Programa de Gestión Documental de la Unidad | Aprobar e implementar el Programa de Gestión Documental, teniendo en cuenta que el PGD ya fue elaborado en Diciembre de 2019, falta su aprobación e implementación y seguimiento. | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Febrero de 2020 | Constante | No requiere presupuesto | Política de Gestión Documental

## Tratamiento_de_riesgos
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
RIESGOS |  |  | CONTROLES
Total Riesgos | Total de Riesgos en zona Aceptable | Total de Riesgos en zona No Aceptable | Tipo Tecnológico | Tipo Estratégico | Tipo Documental o Procedimental
18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12

## PETI
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES -PETI
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.1 - R2D2 | Subdirección de Informática | Cargue de información Consultas Algoritmos | ETL para el cargue de información Aplicativo para consultas Algoritmos de búsqueda | SIN | 2020-02-03 | 2020-05-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.2 - MUSEO | Subdirección de Informática | Solicitar cotizaciones a proveedores de software | Gestión y recopilación de cotizaciones del software a implementar basados en la especificación realizada en el contrato 19-2019 | SIN | 2020-01-30 | 2020-02-13 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Realizar documentación contractual | Estudios previos y /o gestión con INL para adelantar la contratación de la empresa que desarrollará el software. | Contratos - SIN | 2020-02-14 | 2020-03-13 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Fase de validación y replanteamiento de funcionalidades | Revisión y redefinición de requerimientos de acuerdo con las necesidades y situación actual de la entidad | Contratista - Todas las áreas | 2020-03-30 | 2020-04-27 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Implementación de las funcionalidades y validación interna | Desarrollo bajo metodología ágil de los casos de uso especificados y validación por parte de los usuarios. | Contratista - Todas las áreas | 2020-05-04 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Informes de seguimiento y gestión contractual | Gestión documental y seguimiento contractual al desarrollo del proyecto (las fechas dependen de lo que se pacte en el contrato) | SIN | - | - | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.3 - Centro Alterno de Datos : puesto en funcionamiento | Subdirección de Informática | Se definirá la prioridad en la implementación del centro alterno, y con base en ella se cotizara y realizara el proceso de contratación con la empresa mas idónea para esta implementación. | Definida la prioridad de esta fase se debe definir el proveedor y estructurar el pan de trabajo para la implementación. | SIN, Proveedor | 1930-01-01 | Septiembre | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.4 - Sistema Macro sectorial (SIMS) | Subdirección de Informática | Revisión estado actual | Verificación del estado | SAE -SIN | 2020-01-27 | 2020-01-31 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Definición de fuentes de información | definir orígenes de información | SAE | 2/3/20 | 2/7/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Automatizar recepción y carga de la información en una bodega de datos | ETL de cargue | SIN | 2/10/20 | 2/21/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Escribir mini-manual de PowerBI | Ayuda para Power BI | SIN | 2/10/20 | 2/21/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Definir Sprint de acuerdo a priorización de los temas | contrición de plan de trabajo | SIN-SAE | 2/24/20 | 2/28/20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Sprint I | Desarrollo del producto | SIN | 2020-03-02 | 16/26/2020 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.5 - Sistema de Auto diligenciamiento de la ENR | Subdirección de Informática | Identificación de nuevas funcionalidades y mejoras dentro del sistema de información | Análisis de las funcionalidades implementadas y los nuevos requerimientos para que el sistema de información cumpla con lo que requiere actualmente la entidad. | SAE-SIN | 2020-02-10 | 2020-02-28 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Implementación de las funcionalidades y validación interna | Desarrollo bajo metodología ágil de las funcionalidades identificadas en la fase previa y validación por parte de los usuarios. | Contratista-SIN | 2020-03-02 | 2020-06-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Puesta en producción del aplicativo ENR Digital | Creación del ambiente productivo para el aplicativo | Contratista-SIN | 2020-06-22 | 2020-06-30 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.6 - Sistema Estadístico ALA - CTF | Subdirección de Informática | Reuniones de comentarios y dudas técnicas con las entidades | Revisión de comentarios y dudas técnicas de los anexos propuestos para el envío de información estadística ALA/CFT | SAE-SIN | 2020-01-14 | 2020-01-30 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Alistamiento interno para recepción de anexos sistema estadístico | Creación de bases de datos ambientes de pruebas y producción, creación de usuarios, creación de plantillas para anexos, utilidades de Excel, | SIN | 2020-02-03 | 2020-02-14 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Envió de anexos técnicos | Primer envío de los anexos por parte de las entidades responsables. | Entidades | 2020-03-31 | 2020-04-20 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.7 - SIREL II (personalizar ROS por sector) | Subdirección de Informática | Definición de variables que se tendrán en cuenta para cada uno de los sectores | Análisis por sector de los formularios de ROS (Las fechas dependen de SAE) | SAE | 2020-01-15 | 2020-06-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Diseño e implementación de los nuevos formularios en SIREL | Implementación de los formularios identificados en la fase previa | SIN | 2020-06-15 | 2020-12-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.8 - ORO | Subdirección de Informática | Definición e identificación de cambios y/o mejoras en las consultas | Reuniones con los usuarios para identificar los cambios y/o mejoras en las consultas de SICON. | SAO - SIN | 2020-03-30 | 2020-04-20 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Implementación de cambios en SICON, bases de datos | Modificaciones de acuerdo con las especificaciones realizadas previamente | SIN | 2020-05-01 | 2020-05-29 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.9 - SICON II | Subdirección de Informática
| Subdirección de Informática | Análisis de la situación actual, repositorios, migraciones, datos | Revisión de los ambientes y demás variables relevantes para realizar los cambios al aplicativo | SIN | 2020-04-21 | 2020-04-30 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Implementación de cambios en SICON, bases de datos | Modificaciones de acuerdo con las especificaciones realizadas previamente | SIN | 2020-05-01 | 2020-05-29 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Validaciones de usuario final - mantenimiento y correcciones | Verificación de | SAO | 2020-06-01 | 2020-06-19 | N/A | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.10 - Interacción: tipologías y señales de alerta | Subdirección de Informática | gestión pre-contra actual Estudios previos Contratación Ejecución | Gestion para el desarrollo de Museo | SIN | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.11 - Yo y nuestra Web | Subdirección de Informática | Definición de requerimientos y alcance. | Realizar la especificación del alcance del proyecto (hosting, gestor de contenidos, módulos pqrs, chat, lineamientos gobierno digital) con alojamiento en la UIAF | SIN - COMUNICACIONES | 2020-02-03 | 2020-02-14 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Realizar el proceso de contratación | Revisar las propuestas de desarrollo Realizar los estudios previos Seleccionar el proveedor | SIN - COMUNICACIONES | 2020-02-17 | 2020-02-21 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
|  | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | SIN - COMUNICACIONES | 2020-03-01 | 2020-12-20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Definición del alcance. Revisión de empresas con experiencia en el SGSI | Definir el alcance del proyecto. Buscar proveedores que tenga experiencia en implementación del SGSI. | SIN | 2020-01-15 | 2020-03-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Realizar el proceso de contratación | * Realizar los estudios previos. * Realizar proceso contractual * Firma del contrato | SIN | 2020-01-20 | 2020-04-17 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
| Subdirección de Informática | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | SIN | 2020-03-09 | 2020-12-20 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.13 - Diseño e implementación de Macro red Criminal. Etapa I | Subdirección de Informática | Soporte a la infraestructura y automatización de rutinas | Apoyo a la labor realizar en análisis y desarrollo | SIN | 2020-03-15 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.14 - Índice de riesgo multidimensional + monitoreo continuo | Subdirección de Informática | Soporte a la infraestructura y automatización de rutinas | Apoyo a la labor realizar en análisis y desarrollo | SIN | 2020-03-15 | 2020-11-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.2 - Centralizar las diferentes entradas de información y atender las necesidades de la áreas y demás instancias Proyecto PRO 4.1 - R2D2 | Subdirección de Informática | Cargue de información Consultas Algoritmos | ETL para el cargue de información Aplicativo para consultas Algoritmos de búsqueda | SIN | 2020-02-03 | 2020-05-15 | Inversión | Gobierno Digital (Antes Gobierno en Línea)

## Seguridad_de_Información
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Articulación Planeación Estratégica Institucional (Objetivo Estratégico) | Área Organizativa o Dependencia | Nombre de la tarea | Descripción de la tarea | Responsable de ejecutar tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación (Inversión, Funcionamiento, otros) | Política de Gestión y Desempeño | Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Opcional)
Estrategia 4 - Transformación tecnológica e innovación Objetivo Estratégico OE 4.1 - Adoptar tecnología (hardware, software y procesos) que agilice y simplifique los procesos de análisis de información Proyecto PRO 4.12 - Diagnostico e implementación del SGSI | Subdirección de Informática | Definir el plan de ruta del SGSI y ejecutar las actividades definidas en el 2020. | Definir el plan de ruta del SGSI y ejecutar las actividades definidas en el 2020. | Oficial de Seguridad | 2020-03-10 | 2020-12-31 | Inversión | Seguridad Digital
|  | Planeación y ejecución de la Cuarta Jornada de la Seguridad de la Información. | Planeación y ejecución de la Cuarta Jornada de la Seguridad de la Información. | Oficial de Seguridad | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Otros | Seguridad Digital
|  | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Concientización (actividades) en temas de seguridad de la Información. | Oficial de Seguridad | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Otros | Seguridad Digital