## Estrategia Rendición de Cuentas
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
ELEMENTOS | ACTIVIDADES | ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  |  | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE
|  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | "Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2)Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor. | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 | SAF - Planeación- SAE; Todas las áreas
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación para la generación y producción de información que incluya: 1. Gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH y al Plan Nacional de Desarrollo. 2. Lenguaje Claro. | X | X |  | 2023-02-01 | 2023-06-01 | Comunicaciones
| Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2023 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. |  | X |  |  |  | Asociar Plan Institucional con complimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan Nacional de Desarrollo y garantía de derechos. | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Comunicaciones
| Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. |  | X |  |  |  | Identificar los temas de interés que tienen en común los diferentes grupos de valor. | X |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Comunicaciones
| Definir los productos y canales para la divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido en el cronograma. |  | X |  |  |  | Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo. | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Comunicaciones
| Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados |  |  | X | 2023-09-01 | 2023-10-01 | Todas las áreas
| Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados). | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-10-31 | Todas las áreas
DIÁLOGO | Caracterizar los grupos de valor | X |  |  |  |  | Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo. 2) Temas de interés para los grupos de valor. 3) Grupos de valor en regiones que se prioricen por la Dirección General |  | X |  | 2023-06-01 | 2023-07-01 | Comunicaciones; SAF - Planeación; Todas las áreas
| Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | X |  |  |  |  | Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo. | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Comunicaciones; Todas las áreas
| Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), , que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. |  | X |  |  |  | Definir el cronograma de las actividades a desarrollar virtual y presencialmente en las regiones, junto con los temas a tratar. | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Comunicaciones; Todas las áreas
| Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. |  | X |  |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Grupos de valor. - Temas de interés para los grupos de valor. - Canales de comunicación a través de los cuales se promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Definición del paso a paso (o minuto a minuto) por cada espacio de diálogo. - Roles de los funcionarios y responsables que acompañarán los espacios de diálogo. DURANTE - Definición de los espacios de diálogo con los grupos de valor en cada una de las actividades de rendición de cuentas. - Información sobre cómo se divulgarán los resultados del proceso de rendición de cuentas. - Puesta en ejecución de una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a los ejercicios que se adelanten en el marco del proceso de rendición de cuentas. DESPÚES - Divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano, así como del proceso de rendición de cuentas. | X |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | Comunicaciones; SAE; SAF - Planeación
| Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma. |  |  | X |  |  | Documento con la definición de: ANTES - Grupos de valor. - Temas de interés para los grupos de valor. - Canales de comunicación a través de los cuales se promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de cada espacio de rendición de cuentas. - Definición del paso a paso (o minuto a minuto) por cada espacio de diálogo. - Roles de los funcionarios y responsables que acompañarán los espacios de diálogo. DURANTE - Definición de los espacios de diálogo con los grupos de valor en cada una de las actividades de rendición de cuentas. - Información sobre cómo se divulgarán los resultados del proceso de rendición de cuentas. - Puesta en ejecución de una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a los ejercicios que se adelanten en el marco del proceso de rendición de cuentas. DESPÚES - Divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano, así como del proceso de rendición de cuentas. | X |  |  | 2023-04-01 | 2023-04-30 | Comunicaciones; SAE; SAF - Planeación; Todas las áreas
| Implementar los espacios de diálogo |  |  |  | X |  | Ejecutar lo planeado en la preparación de cada actividad de rendición de cuentas. |  |  | X | 2023-11-01 | 2023-12-30 | Comunicaciones; Todas las áreas
RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. |  |  | X |  |  | Generar espacios de diálogo con los grupos de valor para capacitarlos y recibir su retroalimentación. |  | X | X | 2023-05-01 | 2023-09-01 | Comunicaciones
| Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Identificar los temas de interés que tienen en común los diferentes organismos de control. | X |  |  | 2023-05-01 | 2023-09-30 | Comunicaciones
| Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. |  | X |  |  |  | Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo. |  |  | X | 2023-09-01 | 2023-12-01 | Comunicaciones
| Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  |  |  |  | X | Newsletter que recopile toda esta información para divulgarla con los funcionarios de la entidad. |  |  | X | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Comunicaciones; SAF - Planeación; Todas las áreas
| Producir y divulgar la información sobre el avance en los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base en la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo |  |  |  |  | x | Elaborar documento con los compromisos adquiridos y los avances que tenga la entidad para satisfacerlos. |  |  | X | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Comunicaciones; Todas las áreas
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia . B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados. 2. Grupos de valor involucrados. 3.Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas. 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados. |  |  | X | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Comunicaciones; SAF - Planeación; Todas las áreas
| Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia |  |  | X | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Comunicaciones; SAF - Planeación; Todas las áreas
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Documento sobre el proceso de rendición de cuentas que contemple los comentarios de la Oficina de Control Interno. |  |  | X | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Oficina de Control Interno